FUSIONE IC MOLASSANA – IC PRATO

PROGETTO

Passi verso l’unificazione – Un compito di realtà

Descrizione

In previsione dell'imminente accorpamento dei due istituti comprensivi limitrofi è emersa la necessità di produrre un piano ben definito di unificazione.

Sono previste pertanto:

- analisi dei contesti caratterizzanti i due istituti (punto 1 del RAV)

- analisi comparata dei RAV con relativi traguardi, dei PdM e dei CV

- redazione RAV, PdM e CV del nuovo istituto risultato della fusione

- gestione e facilitazione dei cambiamenti innovativi da parte di gruppi di lavoro all'interno dei dipartimenti e delle commissioni che si formano nel nuovo istituto.

Risorse

La dotazione di partenza del progetto è costituta: dal lavoro svolto, dall’esperienza acquisita dai componenti i due NIV e dalla conoscenza dei bisogni e delle caratteristiche territoriali di cui i due IC dispongono si se stessi

E’ inoltre da considerare una importante risorsa il corso dell’ambito 3 di Genova che viene attuato in parallelo all’esecuzione del progetto per la fusione, in quanto i temi in esso trattati costituiscono la piattaforma culturale del percorso

Programma

Il progetto usufruisce di:

- tre momenti di formazione in situazione con gli esperti AICQ che coincidono con altrettanti incontri di formazione del modulo 3 (venerdì 6 aprile 2018 ore 14,30 – 17,30; venerdì 4 maggio 2018 10,30 – 13,30; venerdì 12 ottobre ore 14,30 . 17,30) per un totale di 9 ore

- del lavoro di commissione, dipartimenti, NIV e collegio unitario quanto basta in relazione alla programmazione interna di impegni axtracattedra

6. Azioni previste nel progetto (PDCA):

- da realizzare entro l’inizio dell’anno scolastico, responsabili, tempi e evidenze oggettive (calendario di massima da verificare strada facendo)

| AZIONE | RESP. | Attori | TEMPO | EVIDENZA OGGETTIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avvio di attività di unificazione dei due istituti (do) | DS | Referenti progetto Chierico Gaggero Mangano | Marzo 2018 | Progetto |
| Presentazione del progetto nei due collegi dei docenti (do) | DS | DS – Referenti NIV | Marzo 2018 | Odg Collegio e circolare della DS |
| Focus group iniziale (6 aprile) (plan) | AICQ | Due NIV, integrati con figure esperte dei 2 CdD, con esperti AICQ | Aprile 2018 | Verbale del focus con punti deboli e punti forti |
| Convocazione del nuovo NIV unitario e lettura dei due RAV preesistenti (6 aprile) (do) | DS AICQ | Lavoro in istituto | Aprile 2018 | Scheda analogie e differenze |
| Convocazione del nuovo NIV unitario e lettura dei due piani di miglioramento (6 aprile) (do) | DS AICQ | Lavoro in istituto | Aprile 2018 | Scheda analogie e differenze |
| Convocazione dei nuovi dipartimenti, lettura e integrazione dei due CV (do) | DS AICQ | Lavoro in istituto - Dipartimenti | Aprile 2018 | Scheda analogie e differenze |
| Lettura comparata degli atti di indirizzo e dei piani della formazione (meglio: delle precedenti rilevazioni dei fabbisogni) (check) | Incaricato DS | DS e staff | Maggio 2018 | Scheda analogie e differenze |
| Allineamento testo e risultati del questionario con criticità, traguardi e processi dei RAV | Referente NIV AICQ | NIV espone proposta allineamento | Maggio 2018 | Tavola degli allineamenti |
| Verifica dei risultati di apprendimento ottenuti con PTOF e PdM (utilizzo dati questionario 2017 Molassana e Prato e qualsiasi altro dato disponibile) (4 maggio) (check) https://goo.gl/forms/74FHueltqT9lJgzz1 | Referente NIV AICQ | NIV prepara scheda e raccoglie dati | Maggio 2018 | Valutazione tramite rubrica in riferimento scheda di certificazione |
| Stesura nuovo RAV con individuazione di nuove priorità e nuovi traguardi (4 maggio) (do) | Referente NIV AICQ | NIV | Maggio 2018 | Nuovo RAV |
| Stesura nuovo PDM (4 maggio) (do) | Referente NIV AICQ | NIV | Maggio 2018 | Nuovo PdM |
| Controllo coerenza delle nuove stesure RAV e PdM con PTOF (progetti e impostazione didattica del curricolo verticale) (check) | DS | DS e nuovo staff | Giugno 2018 | Breve report |
| Delibera di accettazione da parte dei due collegi dei docenti dei nuovi documenti di lavoro (PDM e CV) e dei novi assetti (nuovo NIV, nuovi dipartimenti) (do) | DS |  | Giugno 2018 | Verbali |

- da realizzare all’inizio dell’anno scolastico, responsabili, tempi e evidenze oggettive

| AZIONE | RESPONSABILE | ATTORI | TEMPO | EVIDENZA OGGETTIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unificazione del collegio docenti (do) | DS | CD | Giugno 2018 | Convocazione |
| Somministrazione di questionario già utilizzato a. s. 2016-2017 (plan) link alunni https://goo.gl/forms/qWiBfzrTVXc8aaAi2 link docentI con incarichi https://goo.gl/forms/q16XmMu8Hc20UtTG2 link ampliamento offerta formativa (docenti referenti progetti) https://goo.gl/forms/5daIscvZgj1I1FDk1 | Referente NIV AICQ | Nuovo NIV | Maggio 2018 | Questionario – data somministrazione – tabella risultati |
| Allineamento risultati questionari con criticità, traguardi e processi | Referente NIV AICQ | Nuovo NIV | ottobre | Tavola degli allineamenti |
| Raccolta punti deboli e punti di forza dei due PdM Raccolta dati esiti sugli apprendimenti dei due PdM (check) (9 ottobre) | Referente NIV - AICQ- | NIV | Giugno – settembre 2018 | Primo collegio di settembre |
| Progettazione esecutiva delle azioni previste nel PdM (act) (9 ottobre) | Referente NIVAICQ | Esperti AICQ, NIV, staff | ottobre 2018 | Progettazione interclassi, dipartimenti, UDA |
| Focus group (9 ottobre) | AICQ | Esperti AICQ | ottobre 2018 | Punti deboli e punti forti |

STRUMENTI:

CLQ AICQ Education: PdM, CV, GPI

Domande dei focus group

RAV e PdM dei due istituti

Dati dei due istituti prove INVLSI e prove interne

Bibliografia

INDICATORI DI EFFICACIA

Livello di condivisione di RAV e PdM (eventuali questionari)

Competenza programmatoria e valutativa dei componenti dei NIV